| Приложение 1 к протоколу заседания Правительственной комиссии по техническому регулированию от 4 марта 2008 года № 19 |  |  |
| --- | --- | --- |

Межведомственный план мероприятий 
по реализации Концепции развития национальной системы стандартизации

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. Функциональные и структурные преобразования системы |  |  |  |  |
| 1.1 | Провести мониторинг деятельности технических комитетов по стандартизации (ТК), при необходимости, принять решение об их реструктуризации с учетом структуры ТК/ИСО и ТК/МЭК. |  | 01.12.2008 г. | Ростехрегулирование |
| 1.2 | С целью повышения результативности и качества работ, а также оптимизации расходов ТК провести работы по совершенствованию системы управления секретариатами ТК. |  | 01.12.2008 г. | Ростехрегулирование |
| 1.3 | Разработать рекомендации по созданию отраслевых советов по стандартизации в отдельных секторах экономики, в том числе по стандартизации оборонной продукции. Создать отраслевые советы по стандартизации в отдельных секторах экономики. |  | 01.12.2008 г. | Ростехрегулирование Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 1.4 | Разработать и реализовать на практике новую модель отношений с подведомственными Ростехрегулированию (ФГУП, ОАО и т.п.) научно-исследовательскими институтами по стандартизации с учетом их статуса, профессионального опыта, научных и технических возможностей. |  | 01.12.2008 г. | Ростехрегулирование |
| 1.5 | Подготовить предложения по внедрению Глобальной директории ИСО по мониторингу активности работы ТК/ПК/РГ ИСО. Обеспечить частно-государственную поддержку деятельности национальных технических комитетов по стандартизации, на которые возложено ведение технических секретариатов Международной организации по стандартизации ИСО. |  | 01.12.2008 г. | Ростехрегулирование |
| 2. Развитие законодательных основ стандартизации |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовить предложения по внесению изменений в действующее законодательство Российской Федерации в части совершенствования законодательных основ национальной системы стандартизации. |  | 01.12.2008 г. | Ростехрегулирование Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 3. Реформирование экономических основ стандартизации |  |  |  |  |
| 3.1 | На основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти разработать технико-экономическое обоснование расходов, финансируемых из средств федерального бюджета, на период 2008-2010 годы, позволяющий поддерживать уровень ежегодного обновления фонда национальных стандартов не менее чем на 10 %. |  | 01.12.2008 г. | Ростехрегулирование Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 3.2 | Разработать и внедрить экономически эффективные модели планирования, разработки, принятия и распространения национальных стандартов. |  | 01.12.2008 г. | Ростехрегулирование |
| 3.3 | Реализовать на практике механизм приоритетного бюджетного финансирования разработки национальных стандартов, используемых для обеспечения обороноспособности, исполнения государственных функций и оказания государственных услуг, а также в качестве доказательной базы подтверждения обязательных требований технических регламентов. |  | 01.12.2008 г. | Ростехрегулирование |
| 3.4 | Разработать механизмы привлечения к разработке стандартов представителей органов исполнительной власти, научных организаций, общественных объединений, предпринимателей и потребителей. |  | 01.12.2008 г. | Ростехрегулирование Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 3.5 | Подготовить предложения об отнесении расходов предприятий по разработке стандартов на себестоимость продукции. |  | 01.12.2008 г. | Ростехрегулирование ФНС |
| 3.6 | Провести анализ деятельности национального органа по стандартизации с целью оптимизации расходов и выявления резервов для привлечения дополнительных средств на развитие работ по стандартизации, в том числе полученных от продаж стандартов и другой информационной деятельности. |  | 01.12.2008 г. | Ростехрегулирование |
| 4. Усиление роли национальной стандартизации в решении государственных задач и роли государства в развитии |  |  |  |  |
| 4.1 | Формировать ежегодные программы разработки национальных стандартов с учетом Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Национальных проектов, Основных направлений развития страны на среднесрочную перспективу, решений Правительственной комиссии по техническому регулированию, технических регламентов, разрабатываемых в соответствии с Программой разработки технических регламентов, предложений федеральных органов исполнительной власти и технических комитетов по стандартизации. |  | Постоянно | Ростехрегулирование Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 4.2 | Проводить мониторинг программ разработки национальных стандартов и обеспечивать выполнение заданий, финансируемых из федерального бюджета. |  | Постоянно | Ростехрегулирование |
| 4.3 | Использовать (на принципе добровольности) национальные стандарты при организации закупок для государственных нужд в целях наиболее полного выполнения требований Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд» |  | Постоянно | Федеральные и региональные органы исполнительной власти |
| 4.4 | Разработать рекомендации по включению раздела «Стандартизация» в целевые, межведомственные и ведомственные программы. |  | 01.12.2008 г. | Федеральные и региональные органы исполнительной власти Ростехрегулирование |
| 4.5 | Восстановить функции министерств и ведомств по участию в работах по стандартизации либо наделить соответствующими полномочиями вновь созданные структурные подразделения министерств и ведомств (комиссии по техническому регулированию). |  | 01.12.2008 г. | Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 4.6 | Продолжить работы в сфере ведения, применения и разработки новых общероссийских классификаторов, гармонизированных с междуна-родными и региональными классификациями. |  | Постоянно | Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти Ростехрегулирование |
| 4.7 | Обеспечить применение общероссийских классификаторов при создании информационных систем и информационных ресурсов в области прогнозирования, статистического учета, банковской деятельности, налогообложения и межведомственного информацион-ного обмена. |  | Постоянно | Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти Ростехрегулирование |
| 4.8 | Провести анализ межгосударственных и национальных стандартов, имеющих военные дополнения и дополнения на особый период и одновременно принять решение об отмене или пересмотре указанных дополнений к стандартам, пересмотренным или отмененным на территории России. |  | 31.12.2008 г. | Ростехрегулирование Минобороны России Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 5. Расширение участия промышленности и общества в процессах международной и национальной стандартизации |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Внести изменения в основополагающие стандарты национальной системы стандартизации, направленные на совершенствование механизма участия в разработке стандартов органов исполнительной власти, научных организаций, общественных объединений, предпринимателей и потребителей. | 01.06.2009 г. | Ростехрегулирование |
| 5.2 |  | Доработать процедуры проведения открытых конкурсов и публичного обсуждения стандартов с целью обеспечения открытости и доступности заинтересованных лиц и организаций к работам по стандартизации. | 01.07.2008 г. | Ростехрегулирование |
| 5.3 |  | Организовывать рекламные акции, статьи в прессе, выступления на телевидении, разъясняющие важность участия промышленности в работах по национальной и международной стандартизации. | Постоянно | Ростехрегулирование Минпромэнерго России |
| 6. Развитие федерального фонда стандартов |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Провести анализ действующего фонда стандартов на соответствие современному научно-техническому уровню, утверждаемым техническим регламентам и федеральным программам. | Ежегодно | Ростехрегулирование |
| 6.2 |  | Организовать пересмотр или отмену национальных стандартов, противоречащих требованиям технических регламентов и не соответствующих задачам развития экономики. | По мере утверждения технических регламентов | Ростехрегулирование Разработчик технических регламентов Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 6.3 |  | Провести анализ фонда отраслевых стандартов и иных нормативных документов и подготовить предложения по их переводу в национальные стандарты или стандарты организаций. | 01.12.2009 г. | Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти Ростехрегулирование |
| 6.4 |  | Обеспечить развитие программно-целевого планирования разработки национальных стандартов на основе реализации ведомственных целевых программ. | Постоянно | Ростехрегулирование Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 7. Развитие информационного обеспечения в области стандартизации |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Подвести итоги опытной эксплуатации единой автоматизированной информационной системы по техническому регулированию и стандартизации Федерального информационного центра технических регламентов и стандартов. Обеспечить частно-государственную поддержку деятельности национальных технических комитетов по стандартизации, на которые возложено ведение технических секретариатов Международной организации ИСО. | 01.12. 2008 г. | Ростехрегулирование |
| 7.2 |  | Создать электронную систему учета официальных продаж стандартов. | 01.12.2008 г. | Ростехрегулирование |
| 8. Усиление взаимодействия с международными и региональными организациями по стандартизации |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Подготовить предложения по активизации участия Российской Федерации в деятельности международных и региональных организаций по стандартизации, принимать участие в заседаниях. | 01.07.2008 г. В соответствии с графиком международных заседаний | Ростехрегулирование |
| 8.2 |  | Осуществлять ведение секретариатов ИСО, МЭК и МГС, обеспечивать организационно-методическую поддержку российских ТК в области международной и межгосударственной стандартизации. | Постоянно | Ростехрегулирование |
| 8.3 |  | Подготовить предложения по созданию под руководством Российской Федерации в рамках международных организаций по стандартизации новых технических комитетов в приоритетных для нашей страны направлениях стандартизации. | 01.07.2008 г. | Ростехрегулирование федеральные органы исполнительной власти |
| 9. Обеспечение необходимого уровня гармонизации стандартов |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Повысить уровень гармонизации национальных и международных стандартов до 40 - 60% в зависимости от уровня развития и потребностей отраслей промышленности. | 01.01.2010 г. | Ростехрегулирование Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 9.2 |  | Определить перечень международных стандартов, необходимых для российской экономики, и организовать их своевременный перевод на русский язык. | Ежегодно | Ростехрегулирование Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 9.3 |  | Провести анализ разработок международных, региональных и национальных стандартов других стран, обеспечивать поддержание фонда национальных стандартов на уровне последних версий международных стандартов. | Постоянно | Ростехрегулирование |
| 10. Обеспечение необходимого уровня подготовки специалистов по стандартизации |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Повысить эффективность программ профессиональной подготовки специалистов по стандартизации, в том числе путем корректировки учебных планов высших учебных заведений и учреждений профессионального образования, а также совместной организации программ переподготовки и повышения квалификации кадров и стажировок при участии работодателей | 01.12.2008 г. | Ростехрегулирование Минобрнауки России |